## 生产管理系统分期实施计划
生产管理系统(初步规划)
序号 | 项目内容 | 一期 | 二期
1 | 产品研发系统；辅助研发部门进行产品开发；支持研发教程文档、视频上传； | 产品研发系统；辅助研发部门进行产品开发；支持研发教程文档、视频上传；
2 | 生产BOM管理；数据分析，拆分到单品利润、损耗； | 生产BOM管理；数据分析，拆分到单品利润、损耗；
3 | 仓储管理，通过APP/PDA进行实时进销存管控；与ERP系统进行实时信息交互；临期预警、安全库存预警、呆滞物料预警、盘点数据分析（差异分析）； | 仓储管理，通过APP/PDA进行实时进销存管控；与ERP系统进行实时信息交互；临期预警、安全库存预警、呆滞物料预警、盘点数据分析（差异分析）； | 与智能仓储系统衔接
4 | 智能生产排程，实现生产排程管理，生产实时报工系统管理（无纸化）； | 生产实时报工、生产报表（无纸化）； | 智能生产排程，实现生产排程管理，包括订单管理、排产排程管理、工单与任务管理、产品跟踪与追溯、生产能力与负荷跟踪管理、看板系统和生产数据统计与报表管理等
5 | 考勤系统，与钉钉进行数据交互，进行智能人员排班、考勤管理； | 与钉钉进行数据交互，人员绩效统计。 | 智能人员排班、考勤管理；
6 | 采购系统，进销存管理，智能订货：（根据月、周、季、全年使用量）、物流时间、供应商生产供货时间等，做订货管理、采购预警（物流超期、逾期、发货时间滞后等） | 与ERP信息衔接，进销存管理，智能订货：（根据月、周、季、全年使用量）、物流时间、供应商生产供货时间等，做订货管理、采购预警（物流超期、逾期、发货时间滞后等），与钉钉审批数据交互。
7 | 供应商管理，供应商证照、合同、执行标准有效期管理、供应商评级； | 合同、执行标准有效期管理、供应商评级； | 供应商管理，供应商证照、合同管理；
8 | 品控系统：溯源系统、检验数据管理（来料检验、出厂检验、涂抹实验）、人员健康管理、车间巡检等，与食品安全行为管理等系统进行数据交互； | 溯源系统、人员健康管理、车间巡检等， | 检验数据管理（来料检验、出厂检验、涂抹实验）、与食品安全行为管理等系统进行数据交互；
9 | 设备管理，设备维护计划、实施管理；设备信息读取、控制，分析设备运行时间、故障信息、效率、加工数量等； | 设备台账管理、设备维护计划报表、一期部分设备信息读取、控制，车间巡检报表管理、备品备件库存管理、能耗报表管理。 | 设备工况自动上报、设备负荷监测、设备工况预警、电机运行监控、设备故障管理、设备综合效率分析、设备维护计划管理、设备维保及预防性维护管理等、包括仪器仪表接入与数据采集、能耗数据统计与分析等
10 | 物流管理：运输时间、温度管理，APP/PDA出库、门店收货，全程无纸化管理。 | 与物流系统衔接：运输时间、温度管理，APP/PDA出库、门店收货，全程无纸化管理。
11 | 数据集成：设备信息、人员信息、生产信息、销售数据、采购数据等。 | 集成销售、报损、成本、客诉、人效数据。 | 数据集成：设备信息、人员信息、生产信息、销售数据、采购数据等。
12 | 培训系统：工艺管理、车间视频教学（衔接研发系统、品控系统）。 |  | 工艺管理、车间视频教学（衔接研发系统、品控系统）。
13 | 车间环境管理：温度、湿度。 | 现场点检上传 | 自动上传、分析、预警信息发送。